## информация об инвестпрогамме
Информация об инвестиционных программах ОАО Объединение котельныхи тепловых сетей и отчет об их реализации в 2010 г
Цели инвестиционной программы:обеспечение бесперебойной подачи теплоэнергии от источника до потребителей, а так же экологическаой безопасности системы теплоснабжения,снижение затрат на выработку теплоэнергии,улучшение качества теплоснабжения
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы: 2007-2011 гг
Всего
Источник финансирования |  | Утверждено на 2010 год | В течение 2010 года
|  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
А |  | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
Всего |  | 16708 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0
амортизация |  | 13366 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0
плата за подключение |  | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Производство тепловой энергии
тыс.руб.
Наименование строек | срок реализации | 1: Утверждено на 2010 год; 2: В течение 2010 года | Источник финансирования | показатель эффективности | значение показателя по окончании реализации мероприятия
|  |  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
А |  | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Б
Всего |  | 16708 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0 | 2096.5371 | 944 | 292.1 | 860.4371 | 0
подключение новостройки м-н Красногорка | 2010-2011гг | 1: 483; 2: 0; 3: 0 | плата за подключение | доход от подключения нвых потребителей | 813
подключение новостройки ул.Нахимова | 2010г | 1: 1177; 2: 0; 3: 0 | плата за подключение | доход от подключения нвых потребителей | 609
подключение новостройки м-н Прибрежный | 2010г | 1: 1682; 2: 0; 3: 0 | плата за подключение | доход от подключения нвых потребителей | 1538
перевод торфяной котельной п.Б.Орлы на газ | 2010-2011гг | 1: 1400; 2: 0; 3: 0 | амортизация | снижение себестоимости выработки | 6567
реконструкция котельной 2-го микрорайона с заменой водоводяных теплообменников,установкой дополнительного котла,насосного оборудования,установка бака-аккумулятора | 2007-2011гг | 1: 3636; 2: 32.1; 2.2: 32.1; 3: 32.1; 3.2: 32.1 | амортизация | снижение себестоимости выработки | 2826
реконстуркция котельной ЦРБ | 2008-2010гг | 2152 | 1647.7 | 944 | 260 | 443.7 |  | 1647.7 | 944 | 260 | 443.7 |  | амортизация | доход от подключения нвых потребителей | 2898
замена устаревших чугунных котлов котельной Геологии | 2010-2011гг | 1: 2842; 2: 0; 3: 0 | амортизация | снижение себестоимости выработки | 178
замена устаревших котлов с увеличеснием мощности котельной ул.Октябрьская | 2009-2011гг, | 1: 2500; 2: 416.7371; 2.3: 416.7371; 3: 416.7371; 3.3: 416.7371 | амортизация | доход от подключения нвых потребителей,снижение себестоимости выработки | 3898
замена ветхихи сетей на трубы в ПВХ-изоляции | 2010г | 1: 836; 2: 0; 3: 0 | амортизация | снижение себестоимости выработки | 677